## Mapa Obras Consilidado-2015
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA-PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.80 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 1º, 2º 3º e 4º Trimestres.
OBRA OU SERVIÇO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO E ANO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | SOMATÓRIO DOS REAJUSTES DO CONTRATO NO EXERCÍCIO | NATUREZA DAS DESPESAS | VALOR BOLETINS DE MEDIÇÃO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO NO EXERCÍCIO(R$) | SOMATÓRIO DOS VALORES PAGOS NO TRANSCORRER DA OBRA/SERVIÇO DESDE O INÍCIO | SITUAÇÃO OBRA: EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA/PARALISADA.
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
TP001/2014 | REFORMA PRAÇA DO POSTO NA AV. JOSÉ LEITÃO DE MELO - SEDE MUNICIPAL. | 103/2014 | SEPLAG - GOVERNO DO ESTADO | 57402.2 | 0,00 | 07.156.006/0001-00 | M.J.B. PAIXÃO EIRELI-ME | 107/2014 | 20/10/2014 | 05 MESES | 57.264,24 | 20/03/2015 | X-X | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 7492.85 | 7492.85 | 7492.85 | 52590.37 | EM ANDAMENTO | 52590.37
CC001/2014 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO | 0315/2012 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 3.458.498,31 | 0,00 | 10.194.352/0001-89 | JUSTIZ MONTENEGRO SERVIÇOS LTDA-EPP | 89/2014 | 18/07/2014 | 12 MESES | 3.405.421,69 | 18/07/2015 | X-X | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 44033.32 | 44033.32 | 44033.32 | 270407.04 | EM ANDAMENTO | 34142.21
CC014/2014 | RECUPERAÇÃO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O ANEXO DA ESCOLA TEREZINHA CAVALCANTI DE MELO-SEDE MUNICIPAL | X-X | RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 19.420.845/0001-64 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 103/2014 | 20/10/2014 | 90 DIAS | 69.738,42 | 20/01/2015 | X-X | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 30496.94 | 30496.94 | 30496.94 | 30496.94 | EM ANDAMENTO | 61206.99
CV005/2014 | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO | X-X | EXECUÇÃO DIRETA | 0 | 0 | 10.610.140/0001-35 | EMPREITEIRA CONFIANÇA LTDA | 46/2014 | 24/03/2014 | 10 MESES | 143.549,99 | 24/01/2015 | X-X | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 60627.34 | 46207.63 | 46207.63 | 113668.2 | EM ANDAMENTO
CV010/2015 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | X-X | RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 64/2015 | 24/09/2015 | 04 MESES | 106.294,72 | 24/01/2016 | X-X | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 106294.72 | 106294.72 | 106294.72 | 106294.72 | SERVIÇO CONCLUÍDO
PP003/2013 | TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) | X-X | RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 02.867.788/0001-63 | EMANUEL PEDROZA BORBA-ME | 53/2013 | 02/04/2013 | 08 MESES | 225.360,00 | 31/12/2013 | 21 MESES | 591.570,00 | 0,00 | 3.3.90.39.00 | 281700 | 281700 | 281700 | 281700 | SERVIÇO CONCLUÍDO | #VALUE!
TP001/2013 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF NO DISTRITO DE POÇO COMPRIDO | X-X | EXECUÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 09.227.959/0001-39 | GALVÃO & SOUZA LTDA | 45/2013 | 03/02/2014 | 04 MESES | 100.307,35 | 03/06/2014 | 464 DIAS | 22.243,64 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 32443.22 | 43476.44 | 43476.44 | 111340.46 | SERVIÇO CONCLUÍDO
TP001/2013 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF NO DISTRITO DE PIRAUÁ | X-X | EXECUÇÃO DIRETA | 0 | 0 | 09.227.959/0001-39 | GALVÃO & SOUZA LTDA | 45/2013 | 03/02/2014 | 04 MESES | 93.767,20 | 03/06/2014 | 364 DIAS | 14.877,15 | 14.877,15 | 4.4.90.51.00 | 27719.69 | 36747.49 | 36747.49 | 102794.64 | SERVIÇO CONCLUÍDO
TP001/2014 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE LAGOA GRANDE | 103/2014 | SEPLAG - GOVERNO DO ESTADO | 95.114,40 | 0,00 | 07.156.006/0001-00 | M.J.B. PAIXÃO EIRELI-ME | 107/2014 | 20/10/2014 | 05 MESES | 94.888,15 | 20/03/2015 | X-X | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 14317.24 | 14317.24 | 14317.24 | 34142.21 | EM ANDAMENTO
TP001/2014 | REFORMA PRAÇA DO FÓRUM - AV. JOÃO FRANCISCO - SEDE MUNICIPAL | 103/2014 | SEPLAG - GOVERNO DO ESTADO | 61984.67 | 0 | 07.156.006/0001-00 | M.J.B. PAIXÃO EIRELI-ME | 107/2014 | 20/10/2014 | 05 MESES | 61.836,80 | 20/03/2015 | X-X | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 41142.37 | 41142.37 | 41142.37 | 61206.99 | EM ANDAMENTO
TP001/2014 | CONSTRUÇÃO PRAÇA NO DISTRITO DE PIRAUÁ | 103/2014 | SEPLAG - GOVERNO DO ESTADO | 42475.91 | 0 | 07.156.006/0001-00 | M.J.B. PAIXÃO EIRELI-ME | 107/2014 | 20/10/2014 | 05 MESES | 42.377,50 | 20/03/2015 | X-X | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 47398.96 | 45505.54 | 45505.54 | 70878.1 | SERVIÇO CONCLUÍDO
TP001/2014 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA | 103/2014 | SEPLAG - GOVERNO DO ESTADO | 118013.73 | 0 | 07.156.006/0001-00 | M.J.B. PAIXÃO EIRELI-ME | 107/2014 | 20/10/2014 | 05 MESES | 118.013,73 | 20/03/2015 | 10 MESES | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 147138.79 | 147138.79 | 147138.79 | 147138.79 | SERVIÇO CONCLUÍDO
TP002/2014 | RECUPERAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE PIRAUÁ | 103/2014 | SEPLAG - GOVERNO DO ESTADO | 255.845,40 | 0,00 | 19.420.845/0001-64 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 108/2014 | 20/10/2014 | 05 MESES | 255.370,05 | 20/03/2015 | 10 MESES | 55.725,77 | 55.725,77 | 4.4.90.51.00 | 185318.23 | 185318.23 | 185,318,23 | 299949.35 | EM ANDAMENTO
TP003/2014 | CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO SÍTIO PAQUEVIRA | 05857/2013 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 509.773,77 | 0 | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA | 113/2014 | 08/12/2014 | 12 MESES | 509.773,77 | 08/12/2015 | 05 MESES | 73.488,86 | 73.488,86 | 4.4.90.51.00 | 147624.05 | 147624.05 | 147624.05 | 147624.05 | EM ANDAMENTO
TP003/2014 | CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA VILA NOVA ESPERANÇA | 09762/2014 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 498291.63 | 0 | 03.965.980/0001-55 | PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA | 113/2014 | 08/12/2014 | 12 MESES | 498291.63 | 08/12/2015 | 05 MESES | 84.784,58 | 84.784,58 | 4.4.90.51.00 | 69618.91 | 69618.91 | 69618.91 | 69618.91 | EM ANDAMENTO
X-X | ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE VOVÓ SANTINA | X-X | EXECUÇÃO DIRETA | 0 | 0 | 14.333.836/0001-12 | ANDRADE & MACIEL ENGENHARIA LTDA-ME | NF-82 | 21/05/2015 | X-X | 1.000,00 | 21/05/2015 | X-X | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | SERVIÇO CONCLUÍDO
X-X | REFORMA PRAÇA DO POSTO NA AV. JOSÉ LEITÃO DE MELO - SEDE MUNICIPAL. | X-X | EXECUÇÃO DIRETA | 0 | 0 | 19.801.750/0001-90 | EVALDO GOMES DA SILVA PEDRAS-ME | NF-007 | 13/05/2015 | X-X | 1.140,80 | 13/05/2015 | X-X | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 1140.8 | 1140.8 | 1140.8 | 1140.8 | SERVIÇO CONCLUÍDO
X-X | AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA VILA NOVA ESPERANÇA | 1.022/2015 | DECRETO DESAPROPRIAÇÃO | 0,00 | 0 | 11.431.327/0001-34 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PE | 1.022/2015 | 01/07/2015 | X-X | 20.000,00 | X-X | X-X | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | AQUISIÇÃO TERRENO
X-X | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | X-X | EXECUÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 125.734.264-91 | EDINALDO PESSOA DE ARAUJO | X-X | 19/08/2015 | 30 HORAS | 5.383,50 | X-X | X-X | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 5383.5 | 5383.5 | 5383.5 | 5383.5 | SERVIÇO CONCLUÍDO
X-X | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | X-X | EXECUÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 835.431.714-53 | GEORGE ADÉLIO DE A. PAULA GOMES | X-X | 28/08/2015 | X-X | 3.800,10 | X-X | X-X | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 1711.9 | 1711.9 | 1711.9 | 1711.9 | EM ANDAMENTO
X-X | ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA ACERCA DO SISTEMA DE ESGTAMENTO SANITÁRIO | X-X | RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 20.635.422/0001-40 | HENRIQUE MOREIRA GRIZZI ENGENHARIA -ME | X-X | 21/10/15 | 30 DIAS | 6000 | 21/11/15 | X-X | 0,00 | 0,00 | 4.4.90.51.00 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | SERVIÇO CONCLUÍDO
[15 empty] | TOTAL |  | 1278602.83 | 1282350.72 | 1097032.49 | 1935086.97
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
Macaparana, 11 de fevereiro de 2016.
_______________________________________________________________________ |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ | [6 empty] | ________________________________________________________
José Carlos Júnior, CPF nº 196.766.204-59 - Assessor Técnico Contábil |  |  | Carlos Alberto Barbosa, CPF nº 052.028.094-68 - Secretário de Infraestrutura | [8 empty] | Paulo Barbosa da Silva, CPF nº 685.349.144-00 - Prefeito